УТВЕРЖДЕНО

приказом от 01.09.2025 № 94

Директор МБОУ СОШ№1с.Тарское

_________ Д.А. Техова

«Дорожная карта» создания профильных (естественно-научный и универсальный профили)  классов МБОУ «СОШ №1 с.Тарское»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение предпрофильной и профильной подготовки учащихся |  |  |
|  | Издание приказа по школе о рабочей группе по предпрофильной и профильной подготовке учащихся | сентябрь | Д.А.Техова |
|  | Работа с нормативно-правовыми документами | В течение года | Директор Заместитель директора по УВР Тедеева Ф.И. |
|  | Подготовка Договоров с ВУЗами, СУЗами, учреждениями начального профессионального образования, дополнительного образования, другими образовательными учреждениями о сотрудничестве в области образовательной деятельности. | В течение года | Д.А.Техова |
|  | Кадровое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки | Февраль, май, август | директор школы |
|  | Повышение квалификации педагогов | В течение года | Болотаева И.Г Плиева Ф.Р. |
|  | Разработка и утверждение учебного плана | Апрель-август | Директор, Заместитель директора по УВР |
| 2 | Программно-методическое обеспечение предпрофильного и профильного обучения |  |  |
|  | Разработка планов работы предметных методических объединений учителей | Июль, август | Руководители МО |
|  | Проведение МС «Реализация профильного обучения: проблемы и перспективы» | апрель | зам. директора по УВР |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях, конкурсах | В течение года | директор школы |
| 3 | Информационное обеспечение предпрофильного и профильного обучения |  |  |
|  | Проведение диагностики готовности школы к открытию профильных классов | Февраль- сентябрь | директор школы |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения профильного обучения | июнь | директор школы |
|  | Проведение родительского собрания «Организация предпрофильной (профильной) подготовки учащихся в ОУ». | Апрель, август | Хубиева Р.Р. |
|  | Информирование обучающихся об организации предпрофильного и профильного обучения | В течение года | Классные руководители |
|  | Информирование родителей (законных представителей), общественности об организации предпрофильного и профильного обучения | Апрель – май | Директор, Заместители по УВР и ВР, классные руководители |
|  | Информационное сопровождение по вопросам организации предпрофильного и профильного обучения на сайте школы | В течение года | Заместители по УВР и ВР |
|  | Изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам организации предпрофильного и профильного обучения. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Январь – май | Социально-психологическая служба, классные руководители |
|  | Обеспечение публичной отчетности ОУ об открытии профильных классов | Ежегодно | Директор Заместители по УВР и ВР |
| 4 | Организационное обеспечение предпрофильного и профильного обучения |  |  |
|  | Комплектование предпрофильных (профильных) классов. | Июнь, август Август | Тедеева Ф.И. Болотаева И.Г. |
|  | Приказ об организации профильного обучения в МБОУ СОШ № 1 с.Тарское | Август | Директор |
|  | Заседание МС. «Рассмотрение и согласование нормативно-правовой базы». | Август | Председатель МС Директор, Заместитель по УВР |
|  | Проведение заседаний школьных МО по введению профильного обучения. | В течение года | Руководители МО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | Август | Директор Заместители по УВР и ВР, Руководители МО |
|  | Выявление образовательных потребностей обучающихся и родителей. | В течение года | Директор Заместители по УВР и ВР |
| 5 | Материально-техническое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки |  |  |
|  | Пополнение библиотечного фонда учебной, методической и научно-популярной литературой | В течение года | Заведующий библиотекой |
|  | Анализ материально-ресурсного обеспечения введения профильного обучения. | В течение года | Директор Заместители по УВР и ВР |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей | Май | Зав. библиотекой |
|  | Обеспечение ОУ компьютерной техникой | Постоянно | Директор |
| 6 | Психологическое и социологическое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки учащихся |  |  |
|  | Создание банка диагностических методик для выявления профессиональных интересов, способностей и возможностей учащихся, уровня их развития, предрасположенности к различным видам деятельности. | В течение года | Педагог - психолог Техова Д.А. |
|  | Проведение диагностики профессиональных интересов, способностей учащихся, уровня их развития, предрасположенности к различным видам деятельности; анализ результатов диагностики, обсуждение результатов на совещании при директоре, психолого-педагогических консилиумах, педагогических советах. | В течение года | Педагог- психолог Техова Д.А. |
|  | Оказание психологической поддержки | В течение года | Педагог - психолог |
| 7 | Мотивационное обеспечение деятельности учащихся и педагогов по предпрофильному обучению |  |  |
|  | Создание системы стимулирования и мотивации учащихся, добивающихся высоких результатов в учебной и внеучебной деятельности, конкурсах, олимпиадах разных уровней | В течение года | Директор школы. |
| 8 | Работа с родителями |  |  |
|  | Классные родительские собрания | В течение года | Классные руководители |
|  | - Адаптация учащихся к новым условия обучения (10 класс) |  |  |
|  | - Проблемы детей – наши общие проблемы |  |  |
|  | Общешкольные родительские собрания: - ГИА (9, 11 классы) - «Современное состояние на рынке труда и выбор профессии». - Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в новом учебном году. | В течение года | Администрация школы |
| 9 | Внутришкольный контроль |  |  |
|  | Совещание при заместитель директора «Реализация профильного обучения» | март | Заместитель директора по УВР |